## Slide 1: Farben & Logo
#ea5b0b
235 / 90 / #ea5b0b
10
#fdc300
255 / 195 / 0
#565656
86 / 86 / 86
#cccccc
204 / 204 / 204

## Slide 2: Piktogramme - Menschen

## Slide 3: Piktogramme – Symbole & Zeichen

## Slide 4: Management Summary: Unterstützung bei den Vorbereitungsprojekten für das SAP H4S4 Upgrade
Zielsetzung
Das bestehende SAP HCM System mit den anstehenden Vorprojekten technisch und fachlich für das H4S4 Upgrade vorzubereiten.
Scope der Unterstützungsleistung
In Scope:
Durchführung eines umfangreichen H4S4 Readiness Check und Bewertung der notwendigen Maßnahmen
Unterstützungsleistung bei der Anpassung des kundenindividuellen Programmcodes auf die Hana DB
Unterstützungsleistung in der Unicode Anpassung einzelner Programme und dem Unicode Update
Unterstützungsleistung bei der Einrichtung der Archivierung mit DocuWare
Unterstützungsleistung beim EhP8 Upgrade des SAP HCM Systems
Out of Scope:
Sandbox aufsetzen, H4S4 Upgrade durchführen und Testing können nach den Readiness Check nach und nach angeboten werden.
Einführung SAP ILM kann separat angeboten werden
Zeitrahmen und Budget
Projektstart: Terminierung steht noch aus. Die Projektvorlaufzeit kann 4-12 Wochen betragen.
Geschätzter Umfang aller Pakete oben bei 219.400€
Erwarteter Nutzen
Nutzung der bereits für 2024 anlaufenden Lizenzgebühren für H4S4
Die technisch notwendigen Vorprojekte - die in der Vergangenheit hätten stattfinden müssen - hieven das SAP HCM System auf eine neue technologische Ausgangslage und machen es performant und stabil für die Zukunft.
Die Umstellung auf H4S4 bietet eine langfristige strategische Investitionssicherheit hinsichtlich Entgeltabrechnung bis 2040 und ebnet die Basis für die Modernisierung der Personalprozesse
  Ausgangssituation & Problemstellung
<Ausgangssituation des Kunden>
Für das Upgrade auf H4S4 müssen mehrere Vorprojekte durchgeführt werden
  Unicode Konvertierung
  EHP 8 Upgrade
  AddOn und Schnittstellen Prüfung
  Archivierung von veralteten Daten
  Infrastruktur auf Linux & HanaDB
Die Umstellung soll aufgrund bereits bezogener Lizenzen bis zum Ende Q1/2024 erfolgt sein.
Zusammen mit mindsquare wurde für das Upgrade eine Roadmap entwickelt

## Slide 5: Skizzierung des groben Fahrplans für das SAP HCM for S/4HANA (H4S4) Upgrade
Q4/23
Q1/24
Q2/24
Q3/24
Technische Grundlage
Sandbox Upgrade
H4S4 Testing
Produktiv Upgrade
Heterogene Systemkopie auf Linux Maschine mit Hana DB
H4S4 Upgrade auf der Sandbox Probelaufen
Sizing für SAP PCE (Cloud) evaluieren
Applikationen testen
Test Abrechnung fahren
Schnittstellen testen
Berechtigungen prüfen
E,Q,P Systemlinie auf HANA DB und Betriebssystem Linux heben
H4S4 Aktivierung
Testing (Abrechnung, Schnittstellen, Applikationen, Berechtigungen)
H4S4 Readiness Check
Bestehende Systemlinie technisch in der Grundlage modernisieren
  Code Clean
  Unicode
  AddOns Check & Update
  EhP8 Upgrade
Aufbau SAP BTP  Fori App Umzug
Archivierung

## Slide 6: Detaillierte Roadmap für das SAP HCM for S/4HANA (H4S4) Upgrade
Aktuell
Q1 2024
Q3 2024
E, Q, P Ebene
Sandbox
Q2 2024
Implementierung
Q4 2023
Prio. 1
HANA Code Clean
AddOns Hana & H4S4 Ready
Unicode Voranalyse & Umsetzung
EhP 7 -> 8 Upgrade
Technologie Austausch Testweise nicht allumfassend
Archivierung (nicht löschen)
Produktives System anonymisiert kopieren auf Sandbox (Hetorogene Systemkopie) mit H4S4 Upgrade Probelauf
H4S4 Readiness Check auf Sandbox laufen lassen für Preisindikation SAP für PCE
SAP Preisindikation einholen für PCE
Technische Grundlagen schaffen
Sandbox Upgrade
H4S4 Testing
H4S4 Produktiv Upgrade
H4S4 Testing Sandbox
E,Q,P Systemlinie auf HANA DB und Betriebssystem Linux heben
H4S4 Testing
H4S4 Aktivierung

## Slide 7: Angebotene Pakete aus dem Schritt 1 – Technische Grundlagen schaffen
H4S4 Readiness Check
Bestehende Systemlinie technisch in der Grundlage modernisieren
  Code Clean
  Unicode
  AddOns Check & Update
  EhP8 Upgrade
Aufbau SAP BTP  Fori App Umzug
Archivierung
Q4/23
Technische Grundlage
Durchführung eines umfangreichen H4S4 Readiness Check und Bewertung der notwendigen Maßnahmen
Paket 1
Unterstützungsleistung bei der Anpassung des kundenindividuellen Programmcodes auf die Hana DB
Paket 2
Unterstützungsleistung in der Unicode Anpassung einzelner Programme und dem Unicode Update
Paket 3
Unterstützungsleistung bei der Einrichtung der Archivierung mit DocuWare
Paket 4
Unterstützungsleistung beim EhP8 Upgrade des SAP HCM Systems
(Abhängig vom Unicode Umstellung)
Paket 5

## Slide 8: Angebotene Pakete aus dem Schritt 1 – Technische Grundlagen schaffen
H4S4 Readiness Check
Bestehende Systemlinie technisch in der Grundlage modernisieren
  Code Clean
  Unicode
  AddOns Check & Update
  EhP8 Upgrade
Aufbau SAP BTP  Fori App Umzug
Archivierung
Q4/23
Technische Grundlage
Durchführung eines umfangreichen H4S4 Readiness Check und Bewertung der notwendigen Maßnahmen
Paket 1
Unterstützungsleistung bei der Anpassung des kundenindividuellen Programmcodes auf die Hana DB
Paket 2
Unterstützungsleistung in der Unicode Anpassung einzelner Programme und dem Unicode Update
Paket 3
Unterstützungsleistung bei der Einrichtung der Archivierung mit DocuWare
Paket 4
Unterstützungsleistung beim EhP8 Upgrade des SAP HCM Systems
(Abhängig vom Unicode Umstellung)
Paket 5

## Slide 9: H4S4 kann als Nachfolger vom SAP HCM in der Cloud oder On-Premise abgebildet werden
SAP HCM for S/4HANA (H4S4)
SAP HCM for S/4HANA Cloud Private Edition (PCE)
PA
PT
ESS/MSS
PY
OM
…
Go Cloud
Stay On-Premise
Release Q4 2022
In Standardwartung bis mindestens 2040
Weiterhin die OnPremise Lösung
Innovationen und „Simplifications“
Auswirkungen der Simplifications müssen individuell geprüft werden
Seit Januar 2021 möglich
Corefunktionalitäten, Payroll und Zeitwirtschaft können beibehalten werden – Migration in ein Cloud Deployment
Ohne die Module Learning, Recruiting, Talent- und Travelmanagement
Nachfolger von SAP HCM
Ihr HCM von SAP gehostet
Notes: SAP HCM for S/4HANA:
Wird als Nachfolgelösung von SAP ERP HCM bezeichnet. Die bereits verfügbar ist.
Diese Lösung unterliegt der Wartungsstrategie von SAP S/4HANA und ist somit bis mind. 2040 in der Standardwartung
SAP H4S4 PCE:
Seit Januar 2021 ein Angebot
Das eigene SAP HCM System in Walldorf gehostet
Ohne Talentmanagement
Compatibility Packs
SAP HCm läuft auf dem ERP System und dieses wird auf S/4 geupdatet
Diese Compatibility Packs haben eine Laufzeit bis 31.12.2025, danach verliert man das Nutzungsrecht
Carve Out
Diese ursprünglich von SAP mal geäußerte Maßnahme ist nicht mehr notwendig
HXM:
HXM = Human Experience Management
Ein Begriff, den SAP geprägt hat, um herauszustellen, dass sich das Personalwesen hin zu einer (strategischen) stärker mitarbeiterzentrierten Personalarbeit erweitert/verändert.
HXM Move:
Eine SAP-Konzernprogramm-Initiative (2-stellige Millionen) für die HR-Transformation den Wechsel von Personalprozessen und Lösungen in die Cloud.
Die Kommunikation umfasst 4 Säulen für HCM Bestandskunden
  Stärkung der Cloud Core HRs
  Verbesserung der UX und Integration der div. SAP Produkte
  Ausbau Cloud Funktionen in Zeitwirtschaft und Abrechnung (Next Gen Payroll)
SAP Rise:
Ein konzernprogramm von SAP seit Anfang 2021 alla “Starte durch mit SAP“
SAP-Kunden sollen schneller in die SAP S/4HANA Cloud wechseln
Rise HCM:
Ergänzt das o.g. Rise with SAP um Personalprozesse und umfasst Unterstützung bei der Implementierung entsprechender Cloudlösungen (SuccessFactors, SAP Workzone for HR, …).
Und zeigt im Mitarbeiterlebenszyklus Hire to Retire als Prozess auf, wie diese mit SAP Produkten vollständig abgedeckt werden können

## Slide 10: mindsquare Standard Vorgehensmodell zur SAP HCM for S/4HANA (H4S4) Transformation
Strategie Workshop
Systemanalyse – Simplifications & Eigenentwicklungen
Zielsystemlandschaft definieren (S/4HANA, SuFa)
Lizenzanalyse
Vorgehen & Zeitplanung
Roadmap als Management Präsentation
Readiness Check & Roadmap
&
KnowHow &
Orientierung
Planungs-phase
Vorprojekt(e) Phase
Updatephase
Unicode
EhP 7 / 8 Upgrade
Infrastruktur: BS Linux, RAM, HANA DB
Aufbau eines Sandbox Systems
Code Anpassungen HANA Kompatibilität
AddOns von Drittherstellern HANA kompatible machen lassen (Namensraum)
Enablement SAP Basis
Technische Vorprojekte
Für Simplification & Abschaltungen Alternativen schaffen  Fiori, SuFa oder Software?!
Archivierung / ILM
Berechtigungen anpassen
Neuer Lizenzvertrag SAP
Enablement Anwender
Fachliche Vorprojekte
Systemkopie / Backup
Regelmäßige Personaldaten Clonen
Vorbereitung
Aktivierung Business Functions
Mitarbeiter in Geschäftspartner
Berechtigungsanpassungen (Simplifications) überprüfen
DeClustering PY und PT
Custom Code Anpassungen die auf Cluster Daten zugreifen
Update durchführen
Parallel Entgeltabrechnungen fahren
Schnittstellen testen
Generelles Testing
Schulung der Neuerungen
GoLive Freigabe
GoLive durchführen
Hypercare  Service / Betrieb
GoLive
Sicherheit erlangt: Was bedeutet H4S4 für uns?
Alle Vorbereitungen sind erledigt H4S4 kann kommen
Bis 2040 eine lauffähige Entgeltabrechnung sichergestellt
Kunde

## Slide 11: On Detail die Vorgehensphase des ausführlichen Readiness Check angepasst auf die Ausgangssituation und Zielsetzung bei <Kunde>
1
4
8
3
7
6
Strategie Workshop
Systemanalyse – Simplifications & Eigenentwicklungen
Zielsystemlandschaft definieren (S/4HANA, SuFa)
Lizenzanalyse
Vorgehen & Zeitplanung
Roadmap als Management Präsentation
Readiness Check & Roadmap
&
Planungs-phase
Infrastruktur prüfen1
1
Fachliche
Prüfung
2
Technische
Prüfung
3
AddOn
Check
4
H4S4 Cloud
5
Gateway zu BTP
6
Investitions
Indikation
7
Projektplan & Präsentation
8
2
5
Betriebssystem & DB1
Speicherbedarf & Hardware1
System Sizing & Kosten1
PCE Betriebsmodell evaluieren
PCE Migration technisch / fachlich prüfen (Vorgehen & Simplifications)
Gespräche mit SAP und Angebote einholen
Untersuchung der Portierung und des Aufbaus einer BTP als Ablösung zum Gateway
Architektur, notwendige Tätigkeiten
Simplifications Prüfen
(SAP Note 3091160)
Pro/Contra Declustering z.B. bezogen auf PKP & Reporting
Handlungsempfehlungen rausarbeiten
ATC Check & ABAP Call Monitor
Schnittstellenbewertung1
Einsatz veraltete Technologien wie WD4J, AIF, HR Renewal, Business Connector
Prüfung eingesetzter AddOns & deren Anbindung z.B. Accenture Clone & Test und weitere
Ggf. Erarbeitung alternativer Lösungen
H4S4 Projektplan erstellen (Arbeitspakete und Aufwände)
Management Präsentation zum H4S4 Projektantrag und den dazugehörigen Vorprojekten erstellen
Investitionsindikation
 pro Vorprojekt
 H4S4 Cloud Transformation PCE
 H4S4 Hauptprojekt
1) Intensive Unterstützung seitens Auftraggeber erforderlich

## Slide 12: Readiness Check und Projektplan Erstellung in der H4S4 Planungsphase (1/5)
Schritte
Inhalte
Aufwände je Skill
Überprüfung technische Infrastruktur
0,75 PT
Managing Consultant
Erkundung der aktuellen HR-IT Landschaft und der damit einhergehenden Herausforderungen in Bezug auf H4S4 (0,5 PT)
Hardware Voraussetzungen überprüfen bzgl. Betriebssystem, Sizing, Hardware (ca. 0,5 PT)
Technische Analyse1
7 PT
Expert Consultant
Code Check laufen lassen, Findings aufbereiten von: kundeneigenen ABAP Codings sowie eingesetzter Addons & Schnittstellen (ca. 2 PT)
Schnittstellen clustern, notwendige Handlungspunkte herausarbeiten (Schnittstellen Katalog vorausgesetzt) (ca. 3 PT)
Technische Simplifications veralteter Technologien wie z.B. Business Connector, Webdynpro Java, Adobe Interactive Forms in Processes and Forms, HR Renewal. Ideen für Alternativen aufzeigen (Keine Konzeption des Austauschs auf einzelner Applikationsebene) (ca. 2 PT)
SAP Business Technologie (BTP) Einsatz
2 PT
Senior Consultant
Simplifications prüfen (SAP Note 3091160) (ca. 0,5 PT)
Möglichkeiten zum Declustering der Payroll erarbeiten – Pro / Contra (ca. 1 PT)
Umsetzung Mitarbeiterstammsatz zu Geschäftspartner Logik (ca. 0,5 PT)

## Slide 13: Readiness Check und Projektplan Erstellung in der H4S4 Planungsphase (2/5)
Schritte
Inhalte
Aufwände je Skill
AddOn
Überprüfung
3 PT
Expert Consultant
Prüfung in Zusammenarbeit mit AddOn Herstellern hinsichtlich H4S4 Readiness onPrem und Cloud PCE Variante (Aufstellung aller eingesetzter AddOns und Ansprechpartner notwendig)1 (ca. 1 PT
Clusterung Addons bzgl. Upgradefähigkeit (ca. 1 PT)
Erarbeitung Vorschläge für alternative AddOns / Lösungen (ca. 1 PT)
Betriebsmodell H4S4 in der Cloud
4,5 PT
Expert Consultant
Simplifications sowie Einschränkungen hinsichtlich PCE Variante prüfen (ca. 1 PT)
Analyse Migrationsleitfaden hinsichtlich PCE (H4S4 Cloud) (ca. 1 PT)
Gespräche mit der SAP hinsichtlich Voraussetzungen, Einschränkungen etc. einer PCE Migration (ca. 1,5 Tag) 1
Erarbeitung grob schematische Migrationsvorgehensweise (ca. 1 PT) 1
Fachliche Analyse
3 PT
Senior Consultant
Analyse der Portierung der eingesetzten Apps (1 PT)
Integration in die Architektur sowie Skizzierung der zukünftigen Architektur1 (1,5 PT)
Sizing der BTP (0,5 PT)
1) Intensive Unterstützung seitens Auftraggeber erforderlich

## Slide 14: Readiness Check und Projektplan Erstellung in der H4S4 Planungsphase (3/5)
Schritte
Inhalte
Aufwände je Skill
H4S4
Workshop
& Analyse Ergebnisse aufbereiten
2 PT
Managing Consultant
3 PT
Professional Consultant
Vorbereitungsgespräch zur Abstimmung der Inhalte und Agenda (1h Teams Session)
Aufbereitung und Darstellung der Analyseergebnisse - Welche Aufgaben sind zu erledigen?
Darlegung der Handlungsempfehlungen auf Basis der Analyse - Welche Alternativen existieren für nicht mehr zur Verfügung stehende Module oder Technologien?
Ausrichtung der zukünftigen HR-IT Landschaft evaluieren und visualisieren
Aufzeigen eines groben Projektplan mit Timeline und einer groben Investitionskalkulation
Gemeinsame Festlegung des H4S4 Fahrplans
Finalisierung Roadmap & Management-präsentation Vorort
2 PT
Managing Consultant
1 PT
Professional Consultant
Finalisierung des Projektplanes Investitionsindikation
Erstellung einer Management Präsentation zum H4S4 Projektantrag und den dazugehörigen Vorprojekten
Review Termin via Teams (ca. 2h)
Vorstellung der Ergebnisse den Verantwortlichen
Projekt-
koordination
5 PT
Managing Consultant
Leitung & Steuerung des gesamten Projektes:
Projektkickoff
Projektpläne, Arbeitspaketsteuerung
Kommunikation mit allen involvierten Beteiligten
Controlling von Zeit, Kosten & Qualität
Anfertigung regelmäßiger Kundenreportings und Durchführung regelmäßiger Projektstatusmeetings

## Slide 15: Readiness Check und Projektplan Erstellung in der H4S4 Planungsphase (4/5) Optionale Positionen
Schritte
Inhalte
Aufwände je Skill
Anforderungs-aufnahme eines Simplification Themas
+ 3-5 PT
pro Thema
(nicht in Aufwandsschätzung & Angebot aufgenommen)
Falls ein weiteres Thema durch die Simplifications betrachtet werden muss, kümmern wir uns mit Ihnen um eine Alternative
Sichtung der bisherigen Umsetzung des Themas sowie Evaluieren der Anforderung an eine alternative Lösung
Anforderungsaufnahme in Form von Geschäftsfähigkeiten
Grobe Selektion des Marktes: welche Software passt nach der ersten Anforderungsaufnahme auf die gewünschten Geschäftsfähigkeiten
Herausarbeitung einer Handlungsempfehlung

## Slide 16: Readiness Check und Projektplan Erstellung in der H4S4 Planungsphase (5/5) Aufwandsschätzung für die internen Kapazitäten
Nach aktuellem Kenntnisstand wird folgender interner Aufwand geschätzt:
2 Tage SAP Basis
3-5 Tage HR IT Anwendungsbetreuung
2 Tage fachliche HR Anwendungsbetreuung / Key User
3 Tage HR Management
Ressourcenplanung seitens Auftraggeber
KUNDENLOGO

## Slide 17: Kaufmännisches Angebot – Readiness Check und Projektplan Erstellung in der H4S4 Planungsphase – ohne optionale Positionen
Angebotene Berater nach tatsächlich erbrachtem Aufwand:
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Zahlungsbedingung: 30 Tage (vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung)
Dieses Angebot gilt ausschließlich unter Einbeziehung unserer beiliegenden Projektrahmenbedingungen und unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter: http://mindsquare.de/agb/
Bestellung bitte an bestellungen@mindsquare.de richten.
Ort, Datum:
Unterschrift, Firmenstempel
Angebotsannahme
Empfohlenes Bestellvolumen: 47.400 € (6 Tage Vor Ort inkl.)
Auftretende Mehraufwände oberhalb des hier im Angebot aufgeführten Kontingentes werden separat bestellt und vergütet.
Thema | Berater | Kontingent | Stundensatz | Tagessatz | Nebenkosten pro Berater | Einsatzort
Readiness Check und Roadmap Erstellung in der H4S4 Planungsphase | Managing Consultant | 10 PT | 225 € | 1.800 € | 200 € | Remote & Köln
Strategieworkshop zur Zukunft im SAP Personalwesen | Senior Consultant | 5 PT | 175 € | 1.400 € | 200 € (1 PT) | Remote & Marl / Essen
 | Expert Consultant | 15 PT | 150 € | 1.200 € |  | 
 | Professional Consultant | 4 PT | 100 € | 800 € |  | 
Notes: 18.000€+7.000€+18.000€+4.800€

## Slide 18: Angebotene Pakete aus dem Schritt 1 – Technische Grundlagen schaffen
H4S4 Readiness Check
Bestehende Systemlinie technisch in der Grundlage modernisieren
  Code Clean
  Unicode
  AddOns Check & Update
  EhP8 Upgrade
Aufbau SAP BTP  Fori App Umzug
Archivierung
Q4/23
Technische Grundlage
Durchführung eines umfangreichen H4S4 Readiness Check und Bewertung der notwendigen Maßnahmen
Paket 1
Unterstützungsleistung bei der Anpassung des kundenindividuellen Programmcodes auf die Hana DB
Paket 2
Unterstützungsleistung in der Unicode Anpassung einzelner Programme und dem Unicode Update
Paket 3
Unterstützungsleistung bei der Einrichtung der Archivierung mit DocuWare
Paket 4
Unterstützungsleistung beim EhP8 Upgrade des SAP HCM Systems
(Abhängig vom Unicode Umstellung)
Paket 5

## Slide 19: Für eine Einschätzung der notwendigen HANA DB Code Anpassungen wird der ATC genutzt
Beispiel Ergebnisse aus dem ABAP Test Cockpit (ATC)
DSAG ATC Leitfaden liefert Kunden eine ideale Anleitung bzgl. Installation und Durchführung des ATC
Der ATC liefert detailliert alle Code stellen, welche für eine HANA DB Kompatibilität angepasst werden müssen. Die reine Quantitative Aussage lässt leider keine Rückschlüsse auf die Qualitative Anpassung zu. Jeder Fehler muss sich genauer angeschaut werden, um eine Aussage zu treffen, wie Aufwändig die Anpassung ist.

## Slide 20: Vorgehensvorschlag für die Unterstützungsleistung bei der Anpassung des kundenindividuellen Programmcodes auf die Hana DB
Analyse
Anpassung des Codes
Entwicklungstest
Dokumentation der Anpassung
Entwicklung
Technische Qualitätssicherung
QS
Test durch den fachlichen / technischen Betreuer des Programms / Routine
Abnahme zum GoLive
Abnahme
Leitung & Steuerung des gesamten Projektes:
Projektkickoff
Projektpläne, Arbeitspaketsteuerung
Kommunikation mit allen involvierten Beteiligten
Controlling von Zeit, Kosten & Qualität
Anfertigung regelmäßiger Kundenreportings und Durchführung regelmäßiger Projektstatusmeetings
Projektkoordination
Nearshoring möglich
Installation & Lauf des ATC
Analyse der anzupassenden Code Stellen
Workshop zur Projektplanung
Beschreibung der Anpassungen in Arbeitspakete
Aufwandsschätzung für die Anpassungen

## Slide 21
Zusammenfassend

## Slide 22: Das Upgrade des SAP HCM Systems auf H4S4 und die damit verbundenen Vorprojekte sind aus folgenden Aspekten sinnvoll
Nutzung der bereits für 2024 anlaufenden Lizenzgebühren für H4S4
Unternehmen profitieren von erweiterten Funktionalitäten und Flexibilität, um ihre HR- und Personalmanagementprozesse zu optimieren und an sich ändernde Anforderungen anzupassen.
Die technisch notwendigen Vorprojekte - die in der Vergangenheit hätten stattfinden müssen - hieven das SAP HCM System auf eine neue technologische Ausgangslage und machen es performant und stabil für die Zukunft.
Die Umstellung auf H4S4 bietet eine langfristige strategische Investitionssicherheit hinsichtlich Entgeltabrechnung bis 2040 und ebnet die Basis für die Modernisierung der Personalprozesse
Mithilfe der Archivierung und langfristig aufgestellten automatisierten Datenvernichtung nach EU-DSGVO werden die laufenden Kosten für den Betrieb des SAP HCM Systems in Grenzen gehalten.
Benefits
§